## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 1.9 | bar: KW 51 M to KW 51 D; KW 52 M to KW 52 D
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | KW 49 M: 8
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 0.4 | 1 |  | KW 50 M: 0.4
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 1.5 | 1 |  | KW 49 F: 0.5; KW 50 F: 0.5; KW 1 F: 0.5
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D to KW 2 F
20 | Analyse & Design | 13 | 3.75 | bar: KW 51 M to KW 51 D; KW 52 M to KW 52 D
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 3 | 2.75 |  | 6.12. | KW 49 D: 1; KW 49 F: 0.75; KW 50 M: 1
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 10 | 1 | bar: KW 50 D to KW 50 F
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 139 | 71.25 | bar: KW 51 M to KW 51 D; KW 52 M to KW 52 D
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) |  | 0.5 |  |  | KW 50 M: 0.5
302 | Schulung, Wissen aneignen | 30 | 20.75 |  |  | KW 49 D: 7; KW 49 F: 7; KW 50 M: 1; KW 50 D: 0.75; KW 1 D: 5
303 | Anforderung #01 | 20 | 10 |  |  | KW 50 M: 5.5; KW 50 D: 3.5; KW 50 F: 1
304 | Anforderung #02 | 5 | 4 |  |  | KW 50 D: 4
305 | Anforderung #03 | 30 | 33 |  |  | KW 50 F: 3; KW 1 M: 8; KW 1 D: 2; KW 1 F: 7; KW 2 M: 8; KW 2 D: 5
306 | Anforderung #04 | 16 | 3 |  |  | KW 50 F: 3
307 | Anforderung #05 | 8 | 0 | bar: KW 2 M to KW 2 F
308 | Anforderung #06 | 30 | 0
309 |  |  | 0
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 17 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 D; KW 52 M to KW 52 D
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 F; KW 2 M to KW 2 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 5 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 F; KW 2 M to KW 2 F
403 | Bugs fixen | 10 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F; KW 1 M to KW 1 F; KW 2 M to KW 2 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 D; KW 52 M to KW 52 D
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 3 | bar: KW 51 M to KW 51 D; KW 52 M to KW 52 D
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 3 |  |  | KW 2 D: 3
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 175 | 79.9 |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.25 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 1.9
Analyse & Design | 13 | 3.75
Implementation | 139 | 71.25
Testen | 17 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 3